|  | УТВЕРЖДЁН приказом Департамента образования |
| --- | --- |

План – график по введению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Тутаевском МР на 2014 – 2016 г.г.

| Направления | Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | До 15.04.2014 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. Козина Е.Н. | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ | До 18.04.2014 | Руководители ДОУ |
|  | Заседания координационного совета Департамента образования по введению ФГОС. | 2014-2016 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Представление РИП «Создание модели и механизма управления внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений ТМР» | Март 2014 | Горбунова Э.С. |
|  | Подготовка и корректировка постановлений АТМР, приказов и локальных актов Департамента образования АТМР, регламентирующих деятельность ДОУ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2014 | Иванова О.Н., Виноградова Т.А. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу и создание локальных актов введения ФГОС ДО в ДОУ | 2014 | Руководители ДОУ |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на заседании УС МСО | 2014 г | Ягодкина О.К. Пинчук Т.Н. | Обсуждение вопросов введения ФГОС ДО на родительских собраниях и заседаниях УС ДОУ | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Изучение стартовых условий готовности дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО (сбор материалов мониторинга условий в ДОУ для МОиН РФ, направление материалов в ДО ЯО) | Май-август 2014 Далее один раз в полугодие | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Изучение стартовых условий готовности дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО, направление материалов в МОУ ДПО «ИОЦ» | Май-август 2014 Далее один раз в полугодие | Руководители ДОУ |
|  | Формирование и пополнение банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию введения ФГОС ДО | 2014 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу и создание локальных актов введения ФГОС ДО | В течение года | Руководители ДОУ |
|  | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ) | Постоянно 2014-2016 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ) | Постоянно 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе с ФГОС ДО | В течение 2014-2015годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе с ФГОС ДО | В течение 2014-2015годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Руководители ДОУ |
|  | Подготовка рекомендаций по внесению изменений в структуру ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерных ООП ДО | апрель 2014 | Краснощекова С.В., Козина Е.Н. | Обсуждение и согласование внесения изменений в ООП с УС и педагогическим советом. Утверждение ООП. | До 01.05.2014 | Руководители ДОУ |
|  | Методические рекомендации по разработке ООП | 2014 по мере включения в федеральный реестр примерных ООП ДО | Краснощекова С.В., Козина Е.Н. | Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО; на основе примерных ООП, включенных в федеральный реестр, с учетом методических рекомендаций по разработке ООП и оснащению средствами воспитания и обучения. Корректировка разделов ООП ДО с учетом методических рекомендаций. | 2014 по мере включения в федеральный реестр примерных ООП ДО | Руководители ДОУ |
|  | Изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | 2014 | Виноградова Т.А., Пинчук Т.Н. | Использование методических рекомендаций в работе | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
| Финансово-экономическое обеспечение | Формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2014 | Иванова О.Н. | Формирование предложений в проект бюджета на 2014 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 | Руководители ДОУ |
|  | Принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми | Январь 2014 | Иванова О.Н. | Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми | 2014 | Руководители ДОУ |
|  | Подготовка и корректировка муниципальных заданий. | Январь-март, декабрь 2014, далее 1 раз в квартал и ежегодно | Иванова О.Н. | Исполнение муниципальных заданий | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОУ | Январь-февраль 2014 | Иванова О.Н. |  |  |  |
|  | Приобретение методической литературы, информационных материалов на электронных носителях с введением ФГОС ДО | 2014 | Козина Е.Н. | Приобретение, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях с введением ФГОС ДО | 2014 | Руководители ДОУ |
|  |  |  |  | Комплектование фондов методических кабинетов (художественная, справочная, методическая, периодические издания) | Июнь-август 2014 | Руководители ДОУ |
|  |  |  |  | Составление плана развития МТБ ОУ в соответствии с ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Руководители ДОУ |
|  |  |  |  | Оснащение групповых комнат и кабинетов необходимым оборудованием | В течение года | Руководители ДОУ |
|  |  |  |  | Пополнение предметно-пространственной среды в группах и на территории ДОУ | В течение года | Руководители ДОУ |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | Проведение интернетсеминаров для административных команд с ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО Участие в совещаниях руководителей по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ | 2014 2014 | Козина Е.Н., Пинчук Т.Н. | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Январь – май 2014 | Руководители ДОУ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО (Приказ № 237/01-10 от 08.04.2014) | Апрель 2014 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Апрель 2014 | Руководители ДОУ |
|  | Создание сети муниципальных «базовых» дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО | Март 2014 | Иванова О.Н. Краснощекова С.В. | Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых» площадок. Разработка и реализация планов работы по введению ФГОС ДО в ДОУ | До -1.03.2014 | . Руководители ДОУ |
|  | Методическое сопровождение РИП по введению ФГОС ДО Организация изучения опыта введения ФГОС ДО в других регионах Организация совместных мероприятий с НОО, (составление и реализация плана взаимодействия на 2014 -2016 г. с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО ) | 2014-2015 2014-2016 В течение 2014-2016 г. | Козина Е.Н., Пинчук Т.Н. Виноградова Т.А., Козина Е.Н., Пинчук Т.Н. ИсаковаС.П. Пинчук Т.Н. | Реализация плана работы РИП Использование опыта работы по введению ФГОС ДО других регионов Реализация плана преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО | 2014-2015 2014-2016 2014-2016 | Руководитель, соисполнители проекта Руководители ДОУ Руководители ДОУ |
|  | Проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 согласно графика ИРО | Иванова О.Н., Козина Е.Н. | Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДОУ | 2014-2016 | Козина Е.Н | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДОУ | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников ТМР в мероприятиях по повышению квалификации | 2014-2016 | Икартс Н.А. МОУ ДПО «ИОЦ» | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ДОУ в мероприятиях по повышению квалификации | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Организация постоянно действующего практико – ориентированного семинара для руководителей ДОУ и старших воспитателей по внедрению ФГОС ДО | 2014-2016 | Иванова О.Н., Виноградова Т.А. | Использование материалов семинаров в работе с педагогами, детьми и родителями | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Включение в план работы РМО рассмотрения вопросов: нормативно-правовой базы ФГОС ДО, использования современных технологий и др. Обобщение передового опыта по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Козина Е.Н., методисты | Участие в работе РМО по вопросам введения ФГОС ДО, Сбор практических материалов по использованию современных технологий | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Консультирование по введению ФГОС ДО руководителей и педагогов ДОУ | 2014-2016 | Козина Е.Н., методисты ИОЦ | Использование материалов консультаций в работе с педагогами и воспитанниками | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Развитие единого информационно-методического пространства района (сайты ИОЦ, РМО, заседания СМО и др.) | 2014-2016 | Козина Е.Н. | Развитие сайта и системы методической работы на уровне ДОУ | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Организация выездных мероприятий для педагогических работников, участников инновационного проекта | В течение года | Козина Е.Н. | Участие в выездных мероприятиях | 2014 -2016 | Руководители ДОУ |
| Информационное сопровождение введения ФГОС ДО | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2016 | Краснощекова С.В. | Информирование родительской общественности по подготовке к введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ ДОУ | 2014-2015 | Краснощекова С.В. | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы. | В течение 2014-2015 | Руководители ДОУ |
|  | Организация публичных отчетов ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Иванова О.Н. | Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования | 2014-2016 | Краснощекова С.В. | Размещение информационных материалов на сайте учреждения | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО | Методические рекомендации по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Определение содержания развивающего пространства с учетом регионального компонента | 2014-2016 | Иванова О.Н. | Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
| Кадровое обеспечение | Определение потребности (план-график) в повышении квалификации педагогических работников по направлениям и проведение курсов и семинаров на базе МР по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Козина Е.Н. | Участие ДОУ в повышении квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Руководители ДОУ |
|  | Обучение тьюторов по вопросам ФГОС ДО | Февраль 2014 | Козина Е.Н. | План-график повышения квалификации педагогов | 2014-2015 | Руководители ДОУ |
|  | Организация повышения квалификации руководителей по введению ФГОС ДО | В течение года | Козина Е.Н. |  |  |  |
|  | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности согласно критериям и показателям | 2014-2016 | Иванова О.Н. | График аттестации педагогических работников ДОУ | 2014-2016 | Руководители ДОУ |

Примечание:

ИРО – Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»;

ИОЦ – методическая служба;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

КПК – курсы повышения квалификации;

ООП ДО – основные образовательные программы дошкольного образования;

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.